Załącznik Nr 12

do Zarządzenia Nr 11/2012

Wójta Gminy Godkowo

z dnia  21 marca  2012 r.

Uchwałą Nr IV/13/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011 zostały przyjęte do realizacji zadania na wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w kwocie 259.037 zł. Po dokonanych zmianach budżetu w roku 2011 plan wydatków na te zadania wyniósł: 248.236,38 zł. W ramach tych środków w 2011 zrealizowane następujące zadania:

- Zadanie Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej, Czas na aktywność w gminie w Godkowie w plan w wysokości 98.479,38 zł wydatkowano kwotę 92.614,01 zł.

Alokacja : 110 127,38 zł, w tym: Plan 98 479,38 zł  dofinansowanie z UE, 11.648,00zł  wkład własny (zasiłki celowe) Cel główny projektu: uruchomienie procesu aktywizacji społecznej i zawodowej oraz integracja 24 świadczeniobiorców GOPS Godkowo, w tym 19 kobiet i 5 mężczyzn, w tym 8 osób niepełnosprawnych, poprzez objecie kontraktami socjalnymi 16 os. (11K/5M) oraz działaniami PAL 8 os. (8K) w ciągu 2011 roku.

Działania w ramach projektu:

1. Z 16 os. (11K i 5M) bezrobotnymi zawarto kontrakty socjalne, w ramach których:

- skierowano Beneficjentów Ostatecznych do Klubu Integracji Społecznej,

- uczestnicy objęci byli wsparciem specjalistów: psycholog ( warsztaty psychoedukacyjne - trening umiejętności społecznych; doradca zawodowy – warsztaty aktywizacji zawodowej z zakresu aktywnego poszukiwania pracy; .

- Przeprowadzono szkolenia zawodowe:

- technolog robót wykończeniowych 140 g - 5M

- opiekunka osób starszych i dzieci 90 g – 5K,

- pracownik zieleni 80g – 4 K

Dodatkowo: uczestnikom zapewniono serwis kawowy, poczęstunek i catering podczas zajęć. Uczestnicy wzięli udział w wyjeździe do kina wraz z uroczystą kolacją oraz uczestniczyli w uroczystym spotkaniu wigilijnym – podsumowującym projekt.

2. 8 osób (8 K) posiadających orzeczony stopień niepełnosprawności objęto działaniami Programu Aktywności Lokalnej, w ramach którego:

- skierowano Beneficjentów Ostatecznych do Klubu Integracji Społecznej,

- uczestnicy objęci byli wsparciem specjalistów z zakresu psychologii, warsztatów aktywnego poszukiwania pracy, profilaktyki edukacyjno - zdrowotnej, zarządzania budżetem domowym oraz pomocy społecznej

- wzięli udział w warsztatach rękodzielnictwa „ Decoupage” 40 g – 8 K, po zakończeniu których uczestniczki zaprezentowały swoje wyroby na Dożynkach Gminnych

Dodatkowo: uczestnikom zapewniono serwis kawowy,poczęstunek i catering podczas zajęć. Uczestnicy wzięli udział w uroczystym spotkaniu wigilijnym – podsumowującym projekt.

Udział Beneficjentów Ostatecznych w warsztatach i szkoleniach zawodowych poparto odpowiednimi zaświadczeniami po ich zakończeniu.

Realizacja projektu przyczyniła się do integracji BO, wzrostu samooceny i wiary we własne siły uczestników projektu, zwiększając tym samych ich zdolności komunikacyjne. Beneficjenci nabyli umiejętności pisania dokumentów aplikacyjnych, poszerzyli swoją wiedzę w dziedzinie aktywnego poruszania się po rynku pracy oraz zdobyli nowe kwalifikacje zawodowe.

Kontynuowano zatrudnienie dodatkowego pracownika socjalnego, finansowanego z UE, który wraz z dwoma dotychczasowymi pracownikami socjalnymi świadczył pracę socjalną i upowszechniał instrumenty aktywnej integracji.

- Zadanie Program Operacyjny Kapitał Ludzki , IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty zaplanowano kwotę 149.757 zł wykorzystano w kwocie 140.487,31 zł.

W Gimnazjum w Dobrym realizowany jest projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu społecznego w ramach priorytetu IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty , poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Termin realizacji projektu 01.09.2010 - 31.07.2012. Cel ogólny projektu: wyrównanie szans edukacyjnych u 70 uczniów ( w tym 50% dziewcząt) Gimnazjum w Dobrym w latach 2010-2012.

W ramach projektu uczniowie uczestniczą w czterech rodzajach zajęć dodatkowych: język angielski (w nowoczesnej sali wyposażonej w tablicę interaktywną), blok przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, koło biologiczno-chemiczne (w sali doposażonej w odczynniki), koło polonistyczno-teatralne (w specjalnie przystosowanej sali ze sprzętem nagłaśniającym). Ponadto odbywają się raz w semestrze warsztaty w ramach Programu Profilaktyki (celem jest m.in. zmniejszenie agresji), raz w semestrze warsztaty z doradztwa zawodowego (pomoc w wyborze przyszłej drogi kształcenia), uczniowie mają również zapewnioną opiekę pedagogiczną (wzmocnienie wiary w siebie, pomoc w rozwiązywaniu problemów). Wszyscy uczestnicy mają zapewnione wyżywienie i transport do domów.

Od 01.01.2011r. do 31.12.2012r. odbyło się:

- 52 godziny zajęć wyrównujących z bloku przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

- 38 godzin zajęć wyrównujących z języka angielskiego

- 64 godzin koła biologiczno-chemicznego

- 66 godzin koła polonistyczno-teatralnego

- 2 warsztaty z programu profilaktyki

- 2 warsztaty z doradztwa zawodowego

- 110 godzin doradztwa pedagogiczno-psychologicznego

-  4 wyjazdy do kina (uczestnicy koła polonistyczno-teatralnego)

- wycieczka do Lublina przez Warszawę (w związku z faktem, iż uczeń koła polonistyczno-teatralnego został laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego).

Wyżej wymienione zadania dotyczyły 44 uczniów i uczennic naszej szkoły w roku szkolnym 2010/2011 oraz 38 uczniów i uczennic w roku szkolnym 2011/2012. W projekcie uczestniczy 5 nauczycieli, pedagog, księgowa, opiekunka w autobusie oraz osoba do sprzątania. Personel projektu liczy więc 8 osób.