Rada Gminy Godkowo

HARMONOGRAM REALIZACJI

Gminnego Programu Profilaktyki i     Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych w Gminie Godkowo na 2012 rok

| Lp. | Zamierzenia (zadania) | Sposoby realizacji | Osoby lub instytucja odpowiedzialna za realizację i nadzór | Termin realizacji | Oczekiwane efekty | Szacunkowe koszty (preliminarz wy datków) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | -Działalność świetlicy środowiskowej, - Klubu Integracji Społecznej, -prowadzenie punktu konsultacyjnego przez psychologa | 1) Częściowe ponoszenie kosztów utrzymania świetlicy i KIS, 2) Finansowanie usług specjalistów, 3) Prowadzenie punktu konsultacyjnego. | - k- k GOPS - k- k świetlicy środowiskowej - GKRPA - terapeuta | Cały rok rok 2012 w/g potrzeb I- VI IX- XII | - Prawidłowe funkcjonowanie świetlicy, KIS - utrzymanie świetlicy, - poszerzenie wiedzy o możliwości przerwania procesu choroby alkoholowej | 6000,00 |  |
| 2 | Zwiększenie dostępności i pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osób uzależnionych od alkoholu | 1) Kierowanie osób na badanie 2) Konsultacje ze specjalistami 3) Rozpoznawanie zjawiska przemocy domowej | - GKRPA | wg potrzeb | - zwiększenie świadomości problemu alkoholowego | 500,00 |  |
| 3 | Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe – pomocy prawnej | 1) Organizowanie zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży doświadczających przemocy, 2) Prowadzenie porad 3) Finansowanie wypoczynku dzieci, / półkolonii, kolonii/ 4) Przyjmowanie zgłoszeń o osobach nadużywających alkohol i wzywanie na rozmowy | - k- k świetlicy - terapeuta - GKRPA | I – VI IX - XII wg potrzeb VII – VIII | - Zwiększenie przekonań ograniczających sięganie po alkohol - Wzmocnienie potrzeb zdrowego stylu życia | 6.000,00 |  |
| 4 | Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 1) Opracowanie materiałów służących oddziaływaniom profilaktycznym. 2) Zakupy: w tym wydawnictw materiałów biurowych 3) Doposażenie świetlic wiejskich realizujących gminny program rozwiązywania problemów alkoholowych 4) Udział w akcji „Trzeźwy umysł” 5) Prowadzenie punktu profilaktycznego | - terapeuta - GKRPA - k- k świetlicy świetlica środowisk owe | wg potrzeb III- VI 2012 | - Ograniczanie dostępności do alkoholu, | 1000,00 1.000,00 8000,00 |  |
| 5 | Działalność GKRPA w zakresie podejmowania czynności, zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osobowy uzależnionej obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. | 1) Finansowanie rachunku za badania prowadzone przez lekarzy i opłata wniosków skierowanych do Sądu 2) Wynagrodzenia za pracę GKRPA 3) Wyjazdy służbowe w teren i na szkolenia – delegacje członków GKRPA | - GKRPA - policja - terapeuta - zespół kontrolny | wg potrzeb Rok 2012 wg potrzeb rok 2012 | - Wzmocnienie naturalnych potrzeb zdrowego życia | 1000,00 11.000,00 500,00 |  |
| 6 | Nieprzewidziane wydatki oraz wzrost kosztów i cen |  | GKRPA | wg potrzeb | - | 1000,00 |  |
| Godkowo dnia 08 grudnia 2011 roku Razem: |  |  |  |  |  |  | 36.000,00 |

Przewodnicząca Rady Gminy

Ela Krystyna Jankowiak